附件1：
投标邀请书
                  ：
湖南潇湘技师学院的食堂特色档口改造采购项目，现邀请贵司提交证明材料参与谈价采购活动。
一、谈价方式：
由我院邀请三家以上有资质公司参与谈价，以报价最低的作为中标单位。
二、参加资格：
1.主体资格：具备独立法人资格，持有有效营业执照，经营范围包含建筑装饰装修工程、食堂后厨设施改造、厨房机电设备安装等相关经营类目；
2. 信用要求：竞价截止前 7 日内，在信用中国、国家企业信用信息公示系统、政府采购信用平台无失信被执行人记录、无政府采购违法违规处罚记录；
3.履约信誉：不存在关联企业共同参与本次竞价情形，近 3 年内无重大工程质量事故、串通投标、骗取中标等行政处罚及不良履约记录。
 三、谈价文件的获取：
获本采购邀请的公司我院将与本邀请书一并送达招标文件。
四、采购截止时间、开标时间及地点：
截止时间：受邀请公司于2026年8月17日8:30-9：00（北京时间）将采购书送湖南潇湘技师学院307会议室，逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件将拒绝接收。
开标时间：2026年8月17日9：01。届时请受邀请公司的法定代表人或其委托代理人出席采购仪式。
开标地点：湖南潇湘技师学院307会议室（时间如有变化，另行通知）。
五、项目联系人和电话
联 系 人： 彭老师
联系电话:  17774605199    

                                      2026年8月14日
附件2：


确认通知

湖南潇湘技师学院 ：
我公司已于  2026 年 8  月    日收到贵院2026  年 8  月    日发出的 湖南潇湘技师学院食堂特色档口改造项目 谈判邀请，确认        （参加/不参加）谈判采购。
特此确认。

公司名称（盖公章）：             

法定代表人（或授权代表人）（签字或印章）：          

       年      月      日









 

附件3：
供应商资格声明 
致湖南潇湘技师学院 ：
按照《中华人民共和国政府采购法》实施条例和湖南潇湘技师学院食堂特色档口改造项目 （项目名称）邀请函的规定，我公司郑重声明如下：
一、我公司是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为                       ，全称为           ，统一社会信用代码为           ，法定代表人（单位负责人）为            ，具有独立承担本项目的能力（见营业执照）。
  二、与我公司存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他公司信息如下（如无，填写“无”）：
1.与我公司的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他公司如下：  无  
2.我公司直接控股的其他公司如下：  无 
3.与我公司存在管理关系的其他单位如下：   无  
三、我公司无以下不良信用记录情形：
1.在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单（见附件截图）；
2.在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（见附件截图）；
 我公司保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我公司愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

公司名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人：       （签字或印章）
日期：2026年8月  日
附件4：
报价表

  项目名称：湖南潇湘技师学院食堂特色档口改造项目 
	报价
	其他内容

	小写金额：__    _______（人民币元）
大写金额：__    _______            （人民币元）
（大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准）
	





公司名称（盖公章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：                _

日期：          年        月     日






[bookmark: _GoBack]
附件5：

湖南潇湘技师学院食堂特色档口改造项目采购合同

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》及本项目竞价公告、竞价响应文件、中标结果、技术附件等资料，甲乙双方本着平等自愿、公平诚信、权责统一原则，订立本合同，双方共同遵照严格履行。
第一条 项目概况、承包范围及工期
1.项目名称
湖南潇湘技师学院食堂特色档口改造项目
2.项目地点
永州市冷水滩区永州大道2号（湖南潇湘技师学院校内食堂指定特色档口区域）
3.承包内容及范围
改造范围为学院第一、第二食堂特色档口，其中一食堂改造 4 个档口、二食堂改造8个档口，整体施工严格按照施工图纸及工程预算（见附件）内容实施。施工涵盖水电改造、污水管网改造、吊顶拆换、出入口调整、油烟机拆除、墙面修补、隔板修复、新增隔墙、照明灯具更换、整体拆除清运、现场卫生清理及配套零星等工程。
4.工期要求
进场施工起始时间：2026 年 8 月 18日；
竣工交付截止时间：2026 年 8 月 28日18:00；
乙方须在竣工交付截止时间前完成全部拆除、土建改造、管线施工、设备安装调试、场地垃圾清运、竣工资料整编工作，达到校方正式竣工验收条件。除甲方原因及法定不可抗力情形外，工期一律不予顺延。
第二条 合同价款
本项目合同总价为人民币（大写）：__________元整（¥__________元）；固定总价包干。报价包含旧结构拆除、主材辅材采购、运输装卸、现场施工、设备安装调试、建筑垃圾清运、增值税税金、1 年质保维保、安全文明施工、成品保护、现场协调等完成本项目全部履约内容的所有费用。除双方书面盖章确认的专项工程变更外，甲方无需额外支付任何增补费用。
第三条 质保期限及售后服务
1.质保期限
自竣工验收合格之日起整体工程质保 1 年。质保期内因材料质量、施工工艺缺陷引发渗水漏水、电路故障、结构破损、设备失效等问题，维修、更换、返工全部成本由乙方全额承担。
2.质保服务范围
质保期内因乙方建材质量瑕疵、耗材老化、施工工艺不达标、管线布设缺陷、调试疏漏、配件适配故障等乙方原因，造成档口渗漏、电路故障、设备失灵、功能失效、水压/排烟不达标等问题，所有配件更换、上门维修、系统调试、管线整改费用全部由乙方全额承担；人为恶意损坏、第三方外力破坏、甲方不当使用、不可抗力造成的损坏不在免费质保范围，乙方可提供优惠有偿维保服务。
3.售后响应时效及违约追责
甲方报修后，乙方3小时内响应对接核实故障，24小时内彻底排除故障恢复正常使用；乙方逾期响应、反复返修同类故障、拒不履行售后义务，甲方可自主委托第三方维修，产生人工、材料、交通、检测等全部费用由乙方双倍承担，甲方可直接从质保金、履约保证金双向抵扣，抵扣不足可向乙方全额追偿剩余损失。
 第四条 安全施工责任
1. 乙方为本项目施工安全、现场人员管理、文明施工、消防安全唯一责任主体；须建立完善安全管理制度与操作规程，所有进场人员持证上岗、配齐安全防护用品，严格遵守校园及食堂食品安全管理规定，合规文明施工、严禁野蛮作业。
2. 施工期间因乙方操作不当、管理疏漏、流程不规范造成校园设施损毁、第三方人身财产损失，全部修复赔偿、行政处罚、诉讼维权费用由乙方独立承担；施工人员工伤、意外等所有风险均与甲方无关。
3. 质保期内因乙方施工质量缺陷引发渗漏、火灾、设备伤人等安全事故，乙方全额承担维修赔偿、诉讼律师费等全部费用，甲方有权单方解约并追偿全部经济及名誉损失。
第五条 乙方权利与义务
1. 乙方须严格按合同及公告工期进场施工，配齐人员机械与合格建材设备，遵照国家规范、图纸及技术参数施工，保障工程质量达标、系统运行稳定，顺利通过第三方核验及校方竣工验收。
2. 施工期间严禁损毁校园建筑、食堂设施绿植公共财物，造成损坏须无条件限时修复或照价赔偿，费用自理。
3. 保障改造后档口水电排烟系统与食堂原有管线整体兼容适配，若出现管线冲突、无法联动、功能异常，乙方免费排查整改更换直至达标，工期不予顺延。
4. 严禁转包、违法分包本项目，严禁使用三无非标建材、偷工减料，一经查实视为严重违约，甲方有权解约、不予结算并追偿全部损失。
第六条 甲方权利与义务
1. 甲方全程监督乙方施工全流程、材料进场、安装调试、安全文明施工，对违规施工、质量滞后、材料不合格有权限期停工整改，乙方须无条件执行。
2. 甲方为乙方提供基础现场施工条件，配合进场对接验收；因甲方原因延迟交付场地导致工期延误，工期可相应顺延，不视为乙方违约。
3. 项目验收合格、资料齐全后，甲方按合同及校内财务流程按期支付对应款项。
第七条 验收标准及付款方式
1.验收依据及流程
根据图纸验收，全过程执行主材进场报验、隐蔽工程阶段性验收、分部分项工序验收、整体竣工综合核验四级验收制度，严禁删减、简化关键施工工序。
2.付款比例及方式
（1）验收合格后，乙方开具全额增值税发票及全套结算资料报账，甲方支付合同总价95%（¥__________元）；
（2）剩余合同总价5%作为质保金（¥__________元），1年质保期满无质量纠纷、乙方完成全部质保义务后30个工作日内无息结清；
（3）上述付款时间如遇寒暑假和财政拨款延迟，则甲方付款时间相应顺延。
第八条 履约保证金
1、缴纳履约保证金人民币 5000 元（伍仟元整）。项目竣工验收合格、无工期、质量、售后违约纠纷后 30 个工作日内无息全额退还（寒暑假时段退款周期顺延）。乙方出现工期滞后、施工质量不达标、售后拒履约、工程违法转包、分包等违约行为，甲方可直接从履约保证金、工程进度款内抵扣违约金及全部直接、间接经济损失。
2. 乙方出现工期延误、质量不达标、参数不符、售后违约、转包分包等违约行为，甲方直接从保证金扣款抵扣损失，保证金不足抵扣可从工程款扣除或继续追偿。
第九条 违约责任
1.工期违约：排除甲方原因及不可抗力，乙方未能在 2026 年 8 月 28 日前完工并通过验收。逾期 1-3 日：每日按照合同结算总价 0.5‰计取工期违约金，逾期 4 日及以上：每日按照合同结算总价 1‰计取工期违约金，违约金累计可在工程款、保证金内直接扣除。
2.质量违约：施工质量不达标、使用三无 / 非标翻新材料、拒不履行质保维修义务，甲方依据合同条款扣款追责，情节严重直接解除施工合同，向乙方追偿全部返工、停业、整改损失。
3.报价约束力：供应商提交竞价报价，即代表完全认可本公告全部合同条款、结算规则、质保售后、违约处罚全部约定；中标后不得以造价测算失误、材料涨价、人工上涨等理由申请加价、拒绝进场、降低施工标准履约。
第十条 不可抗力
地震、台风、暴雨洪水、火灾、疫情封控、政策重大调整等不可抗力导致合同无法履行，受影响方5个工作日内书面告知甲方并提供佐证，双方协商工期顺延、部分履约或解约，互不追责；不可抗力结束乙方立即复工，不得无故拖延。
第十一条 争议解决
合同履行争议优先友好协商；协商不成，双方应向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第十二条 其他约定
1. 竞价公告、乙方竞价响应文件、中标通知书、工程量清单、维保协议、验收附件均为本合同不可分割部分，与合同效力等同。
2. 未尽事宜双方签订书面补充协议，补充协议与本合同效力等同。
3. 本合同一式四份，甲乙双方各执壹份，自双方签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：____________________
法定代表人：____________________
委托代表签字：__________________

乙方（盖章）：____________________
法定代表人：____________________
委托代表签字：__________________
2026年8月 日
